## Sheet1
[융합프로젝트] WBS |  | 프로젝트 명 | Safe Lookup
작성자 | 천윤수 | 작성일 | 2023-03-18
시작일 | 2023-03-06 | 최종 수정일 | 2023-03-24
종료일 | 2023-07-21 | 버전 | WBS v1.0
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | 3월 | [29 empty] | 4월 | [30 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월
[9 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[9 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D
1. 기획 | 1.1 계획 수립
|  | 1.1.1 보안 이슈 검토 및 목표 선정 | 김주원/천윤수/이제민/백승규 | 완료 | 100% | 2023-03-06 | 2023-03-11 | 15
|  | 1.1.2 정보 수집 및 개요서 작성 | 김주원/천윤수/이제민/백승규 | 완료 | 100% | 2023-03-10 | 2023-03-15 | 28
2. 분석 및 설계 | 2.1수행 계획서 작성
|  | 2.1.1 정보 수집 및 범위 선정 | 김주원/천윤수/이제민/백승규 | 완료 | 100% | 2023-03-16 | 2023-03-18 | 12
|  | 2.1.2 아키텍쳐/UI 구상 | 김주원/천윤수/이제민/백승규 | 완료 | 100% | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 8
|  | 2.1.2 플로우 차트 설계 | 김주원/천윤수/이제민/백승규 | 완료 | 100% | 2023-03-18 | 2023-03-22 | 20
3. 구현 | 3.1 웹 페이지 검사 개발
|  | 3.1.1 API 연동 | 김주원/백승규 | 완료 | 100% | 2023-03-25 | 2023-05-20 | 30
|  | 3.1.2 악성코드 검사 조건부 구현 | 김주원/백승규 | 진행중 | 90% | 2023-03-25 |  | 23
|  | 3.1.3 알림 및 검사 기록 출력 구현 | 김주원/백승규 | 진행중 | 90% | 2023-04-01 |  | 28
|  | 3.1.3 다운로드 파일 이동 및 삭제 구현 | 김주원/백승규 | 중단 | 0% | ****** | ***** | ***
3.2 다운로드 파일 검사 개발
|  | 3.2.1 다운로드 파일 검사 구현 | 김주원/이제민 | 중단 | 0% | ******* | ***** | ***
|  | 3.2.2 API 연동 | 김주원/이제민 | 완료 | 100% | 2023-03-25 | 2023-05-20 | 29
|  | 3.2.3 바이러스 검사 조건부 구현 | 김주원/이제민 | 진행중 | 90% | 2023-03-25 |  | 41
|  | 3.2.4 알림 및 검사 기록 출력 구현 | 김주원/이제민 | 진행중 | 90% | 2023-04-01 |  | 25
3.3 보안 폴더 구축
|  | 3.3.1 권한 설정 | 김주원/천윤수 | 중단 | 40% | 2023-03-25 | 2023-05-13 | 35
|  | 3.3.2 보안폴더 무결성 검사 | 김주원/천윤수 | 중단 | 40% | 2023-03-25 | 2023-05-13 | 27
|  | 3.3.3 암호화 및 인증 | 김주원/천윤수 | 중단 | 40% | 2023-03-25 | 2023-05-13 | 35
3.4 UI/UX 구축
|  | 3.4.1 UI 디자인 | 김주원/천윤수 | 완료 | 100% | 2023-03-17 | 2023-06-17 | 32
|  | 3.4.2 UI 설계 | 김주원/천윤수 | 진행중 | 90% | 2023-04-22 |  | 46
|  | 3.4.2 UI 연동 및 기능 구현 | 김주원/천윤수/이제민/백승규 | 진행중 | 80% | 2023-05-20 |  | 40
4. 테스트 | 4.1 테스트 및 리뷰
|  | 4.1.1 기능 테스트 | 김주원/천윤수/이제민/백승규 | 진행전 | 0% | 2023-06-20
|  | 4.2.1 성능 테스트 | 김주원/천윤수/이제민/백승규 | 진행전 | 0% | 2023-06-20
|  | 4.3.1 신뢰성 테스트 및 최종 검수 | 김주원/천윤수/이제민/백승규 | 진행전 | 0% | 2023-06-20
5. 완료 | 5.1 배포